## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 彭水县善感乡石盆村国土整治项目 |  | 项目编码： | 50024324T000004307924 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 204-彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 |  | 财政归口处室： | 004-经建科 |  | 部门联系人： | 郑云阳 |  | 联系电话： | 78848792
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 3400000 |  | 3400000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 3400000 |  | 3400000 |  | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  | 0 |  | 3400000 |  | 3400000 |  | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成新建0.2m*0.2m排水沟明沟600米；冰裂纹石板卵石路面铺装（整治菜园）1800m²，改善当地群众生产生活条件。 |  |  |  | 完成新建0.2m*0.2m排水沟明沟600米；冰裂纹石板卵石路面铺装（整治菜园）1800m²，改善当地群众生产生活条件。 |  |  |  | 完成新建0.2m*0.2m排水沟明沟648米；冰裂纹石板卵石路面铺装（整治菜园）1800m²，项目实施后改善了当地群众生产生活条件。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建0.2m*0.2m排水沟明沟 | 米 | ≥ | 600 | 648 | 8 | 100 | 20 | 20 |  | 实际完成648米
冰裂纹石板卵石路面铺装（整治菜园） | 平方 | ≥ | 1800 | 1800 | 0 | 100 | 20 | 20
方便村民耕作和出行 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
减轻水土流失程度，改善农业环境气候，促进生态环境的优化 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
群众对土地整理工作的满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10