彭水农技发〔2021〕3号

彭水苗族土家族自治县农业技术推广中心

关于做好2021年红薯种植示范基地补贴项目任务的通知

各乡镇人民政府（街道办事处）农业服务中心：

根据彭水县农业农村委《关于开展2021年农业产业项目申报工作的通知》（彭水农发〔2020〕127号）和《关于下达2021年乡村产业振兴项目建设任务的通知》（彭水农发〔2021〕41号）文件精神要求，进一步推进红薯高产、高附加值品种，建设红薯绿色高产高效示范基地，为加工企业提供充足原材料，实现红薯产业有序发展，增加农户收入。由彭水县农业技术推广中心牵头申报2021年50亩以上红薯种植示范基地补贴项目，现就完成工作任务事宜通知如下：

一、建设任务

本项目为补贴性质项目，对县域内各种植大户，建成面积达到50亩以上，且示范效果良好的红薯高质高效示范基地，按以奖代补方式给予每亩200元标准的奖补。预计种植红薯基地面积1.75万亩左右，申请2021年产业补贴项目资金350万元。

二、建设进度

2021年7月30日前各乡镇完成大户面积资料申报，2021年8月31日完成实物核查、核查表填报，2021年9月15日前完成补贴公示，2021年10月申请补贴资金兑付。

三、管理措施

县农业农村委、县农业技术推广中心做好项目指导工作；各乡镇完成基地核查，严格财经纪律，接受相关部门监督、审查、审计，确保项目资金专款专用。

1、实施流程：

（1）补贴对象：本县范围内从事红薯基地种植50亩以上的大户，具有独立承担风险、自负盈亏，统一生产经营管理，独自享有产品处置权。

（2）实施流程：业主申请→村级公示→乡镇汇总及公示→上报备案→乡镇核查及公示→县级备案公示→汇总兑付。

2、核查标准：

（1）大力推广“商薯19”、“忠薯1号”、 “彭苏2号” “浙薯13”、“渝薯198”、“渝薯27”、“普薯32”等优良品种。

（2）红薯基地相对集中面积50亩以上，种植有效株数≥2800株/亩，采用实物测量法计量；如间作、套作其它作物的，计量办法为50%和符合有效株数条件。

（3）按200元/亩的标准给予补贴。

3、其它要求：

采取先申报再核查验收，逾期申报不予受理，不申报视为业主自愿放弃该补助项目。

4、资料管理

（1）上报资料

以乡镇为单位，2021年7月30日前上报申报汇总表；8月31日前上报核查公示汇总表。（注：同时提供电子档和纸质件）

（2）资料归档

封面（2021年50亩以上红薯种植示范基地补贴项目资料汇编、项目实施单位、项目监管单位）；核查公示汇总表；申报汇总表；基地项目到户核查表；项目依据文件；农户身份证和银行账号复印件；公示图片（申报村级公示、申报乡级公示、核查结果公示）；农户种植基地区域草图；农户种植基地物资证明材料；带动情况花名册；流转土地合同及土地证复印件；农户种植基地现场图片。（注：以上资料9月30日前装订成册，农户、乡镇、县级各1份）

四、工作要求

各乡镇（街道）要提高认识，高度重视此项工作，进一步认识建设红薯基地的作用和意义，切实将工作抓好抓细抓实抓到位。一是积极落实种植任务。采取有效措施，广泛宣传政策，及时将红薯种植面积落实到业主、农户和田块。二是加强技术指导服务。加强日常技术指导服务，积极配合县农业技术推广中心做好生产技术指导。三是严格工作纪律。各乡镇（街道）对50亩以上的红薯基地建设项目补贴的真实性、合规性、准确性负全责，严禁弄虚作假，确保激励政策发挥促进效应。

联系地址：彭水县农业技术推广中心粮油蔬菜科

联 系 人：罗启燕   电话：15213784982    QQ：378932199

附件1：XX乡（镇）2021年红薯种植示范基地补贴汇总表

附件2：XX乡（镇）2021年红薯种植示范基地补贴到户核查表

彭水苗族土家族自治县农业技术推广中心

2021年7月6日

抄送：彭水苗族土家族自治县农业农村委员会

附件1：

XX乡（镇）2021年红薯种植示范基地补贴       汇总表

审核人：                                                              填表人：

| 序号 | 姓名 | 村、组 | 种植红薯面积（亩） | 核查审核情况 |  |  | 开户银行和账号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核定种植红薯面积（亩） | 申请补贴金额（元） | 核查人 |  |  |
| 合计 |  | ─ |  |  |  | ─ | ─ |  |

注：2021年7月30日前上报申报汇总表（不填写核查审核情况）；8月31日前上报核查公示汇总表。

附件2：

| 村、社区 | 组别 | 农户户主姓名 | 家庭人口（人） | 家庭劳力（人） | 现有耕地（亩） | 流转耕地（亩） | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农户户账户信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 银行 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 账号 |  |  |  |
| 2021年红薯种植基地情况及审核认定补贴情况（亩、吨、元、人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报补贴种植面积 | 主要品种名称 | 预计产出及销售 |  | 带动农户人数 | 实际种植规模及补贴 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 种植面积 | 核定纳入奖励面积 | 审核认定奖励金额 |  |
| 农户确认签字： |  |  |  |  | 农户确认签字： |  |  |  |
| 审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村级核查意见 | 核查情况及意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 核查人签字： |  |  |  | （盖章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 乡镇（街道）核查审核意见 | 核查审核情况及意见： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核人签字： |  |  |  | （盖章） |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

XX乡（镇）2021年红薯种植示范基地补贴到户核查表