彭水府办发〔2020〕52号

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室

关于印发《创建重庆市社区教育示范区工作

实施方案》的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府有关部门，各有关单位：

《彭水自治县创建重庆市社区教育示范区工作实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室

2020年5月20日

彭水自治县创建重庆市社区教育示范区

工作实施方案

一、指导思想

以党的十九大精神为指导，为深入学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，不断提升社区教育服务能力和水平，加快学习型城市和学习型社会建设步伐，整合各类教育资源，积极探索构建具有区域特色的社区教育体系，为建设人人乐学、处处可学、时时能学的学习型社会奠定基础。

二、创建目标

（一）总体目标

2020年成功创建重庆市社区教育示范区。

（二）具体目标

1. 体制机制健全。建立“党政统筹领导，教育部门主管，有关部门配合，社会积极支持，社区自主活动，群众广泛参与”的管理体制，健全社区教育的各项规章制度。

2. 条件保障有力。整合各方资源，落实专项经费，建成三级社区教育网络，建立相对稳定、适应社区教育需要的管理队伍和师资队伍。

3. 学习培训多样。丰富培训内容，创新培训形式，到2020年，社区居民有组织参加社区教育的参与率达25%以上。学习型组织建设稳步推进，学习型党政机关创建率达80%以上，学习型社区创建率达40%以上。

4. 教育成效突出。社区成员对社区教育的知晓率、认同率达70%以上，满意率达50%以上。社区成员的综合素质和生活质量明显提升。

5. 创新特色品牌。社区教育特色凸显，改革创新成果显著。

三、工作步骤

第一阶段：动员部署阶段（2020年5月前）。制定创建工作实施方案，召开动员部署会议，分解落实目标任务。各乡镇（街道）、有关单位根据《重庆市社区教育实验区评估指标体系》，结合实际，制定切实可行的创建实施计划。

第二阶段：全面实施阶段（2020年5月—11月）。建立健全领导机构，构建社区教育网络，加强社区教育队伍建设，整合社区教育资源，筹措社区教育经费，广泛开展社区教育培训。培育县级社区教育示范点10个。

第三阶段：自查总结阶段（2020年11月—12月）。组织自查自评、查漏补缺，形成较为系统完整的创建资料。聘请市级专家指导并迎接初评，针对存在的问题和不足进行整改。

第四阶段：评估验收阶段（2020年12月）。完善迎评资料和工作预案，接受评估验收。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立以县政府分管副县长任组长，县政府办分管负责人、县教委主要负责人任副组长，县委宣传部、县委编办、县发展改革委、县教委、县经济信息委、县公安局、县民政局、县司法局、县财政局、县人力社保局、县生态环境局、县农业农村委、县文化旅游委、县卫生健康委、县退役军人事务局、县应急局、县市场监管局、县扶贫办、县总工会、团县委、县妇联、县科协、县残联、县电视台、彭水日报、县职教中心、重庆广播电视大学彭水分校、县社区教育学院、各乡镇人民政府（街道办事处）等单位分管负责人为成员的彭水自治县创建社区教育示范区工作领导小组，负责创建工作的实施。领导小组下设办公室在县教委，由县教委分管负责人兼任办公室主任，负责处理日常工作。

（二）组建专门机构。设立县社区教育学院，挂牌在县职教中心，由县职教中心校长兼任社区教育学院院长，分管副校长兼任社区教育学院副院长，并设立社区教育学院办公室，配备专兼职工作人员，具体负责全县社区教育示范区申报创建工作。

（三）建立工作机制。建立彭水自治县社区教育工作联席会议制度，每年召开1—2次联席会议，研究解决社区教育工作问题。健全社区教育工作定期报送制度，各乡镇（街道）、有关单位要及时向县社区教育工作领导小组办公室报送进展情况。

（四）强化督查考核。加强对社区教育工作的督查，将社区教育工作作为重要考核内容之一，对重视不够、工作不力的单位进行通报，督促整改，确保工作取得实效。

附件：1. 彭水自治县社区教育工作领导小组及成员单位主

要职责

- 彭水自治县创建重庆市社区教育示范区评估指标体系及责任分解表

附件1

彭水自治县社区教育领导小组及成员单位

主要职责

一、领导小组

统筹协调全县社区教育工作，解决和处理社区教育中的重大问题；定期或不定期召开领导小组成员单位联席会议，安排部署阶段重点工作；对全县社区教育进行督查。

二、领导小组办公室

制定全县社区教育实施方案和社区教育考核办法，下达社区教育目标任务，组织社区教育考核评估；具体协调社区教育工作，确保社区教育正常开展。

三、县委宣传部

组织开展党的路线方针政策，崇尚科学，反对迷信，树立文明生活方式的宣传教育；组织开展职业道德、社会公德、家庭美德和市民行为规范的宣传教育；负责全县学习型党政机关、学习型社区、全民阅读家庭、百姓学习之星等评选工作。

四、县财政局

把社区教育事业经费纳入县财政预算，保证全县社区教育工作正常运行，每年按常住人口人均不低于2元的标准预算社区教育工作经费，在村（社区）服务群众专项工作经费中安排。

五、县委编办

为社区教育机构（社区教育学院）提供人员编制，并制定相应职能职责。

六、县发展改革委

规划、指导以现代农民教育为主体的社区教育工作，把社区建设和社区教育纳入国民经济和社会发展规划，以社区居民全面发展和整体素质的提高推动社会全面发展。

七、县教委

指导社区教育有关培训；开展学校青少年道德德育；落实中小学体育场馆向社区居民开放工作；抓好社区教育学校的建设和管理；协调全县社区教育大型主题活动开展；做好领导小组办公室工作等。

八、县人力社保局

落实专业技术人员继续教育；开展职业技能培训（含下岗失业人员、退役军人、残疾人、高校毕业生等）、企业职工培训（含转岗、转业培训）、就业适应性培训等培训。

九、县扶贫办

负责统筹全县扶贫培训规划并组织实施，组织协调乡镇（街道）、有关单位的扶贫技术培训工作。

十、县总工会

学习贯彻《工会法》《劳动法》等法律法规，对广大职工和社区居民进行维权教育；开展职业技能和文化生活教育；负责学习型单位建设和学习型职工评选等工作。

十一、团县委

面向青年开展的世界观、人生观、荣辱观和社会公德、职业道德、家庭美德教育；组织团员青年参加社区志愿者队伍并开展各项活动；开展“青年文明号”活动，在企业中开展建功立业活动，负责学习型团组织评比工作。

十二、县妇联

组织开展巾帼志愿者服务活动及妇女儿童教育培训；配合有关部门开展“五好文明家庭”“最美家庭”“学习型组织”“学习型家庭”等评选；配合县人力社保局开展下岗女工培训、月嫂培训等；组织开展《中华人民共和国妇女权益保障法》《婚姻法》及相关法律、法规、政策的宣传教育和妇女维权工作。

十三、县市场监管局

加强对市场监管职责范围内相关法律、法规、规章和有关方针、政策的宣传；营造诚实守信、公平竞争的市场环境。承担县食品药品安全委员会日常工作，负责食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理和相关安全知识、政策法规的培训指导。

十四、县民政局

指导乡镇（街道）社区建设规划，配合县司法局开展民主法制教育，推动村民自治、政务公开；制定各类社区考核标准，推动社区建设。

十五、县残联

团结、教育残疾人遵纪守法，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器械供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。和社区弱势群体教育培训工作

十六、县科协

负责全县科普知识的推广、普及培训及相关人员的培训；做好科技信息向社区居民传播服务；牵头组织开展科技扶贫工作，为乡镇（街道）引进和推广先进实用技术。

十七、县经济信息委

负责全县经济管理干部、企业干部和职工的培训工作；指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设；组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施；组织“智慧社区”创建工作。

十八、县农业农村委

拟定农业科技教育发展规划和计划，负责农业科技人员专业知识更新培训和高素质农民教育培训工作，指导开展农民实用技术培训和农业科技干部继续教育工作。

十九、县文化旅游委

搞好各类社区文艺活动；抓好书香家庭评选、广场舞蹈比赛及“送戏下乡”“文化入户”等；文、体设施向社区市民开放；引导开展好产业社区各类文化活动、全民健身活动，推进公共文化入户，加强文化娱乐场所管理，积极为社区居民就近获得优质高效公共文体服务及资源提供保障。

二十、县卫生健康委

加强社区医疗卫生机构建设，督促社区做好卫生宣传、便民医疗服务等，推进居民健康档案建设管理；协调乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心配合所在地学校开展社区教育工作。

二十一、县应急局

负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，组织、指导应急管理、安全生产的信息化建设工作，开展县内安全社区评选等工作。

二十二、县生态环境局

组织开展多层次、多形式的生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育，普及环境科学知识和环境保护法律知识，推动社会公众和社会组织参与环境保护，组织开展县内生态文明宣传进社区等工作。

二十三、县公安局

开展扫黑除恶、反诈骗、反邪教、禁毒等宣传教育，对平安彭水建设、各类案件发生率下降提供相关佐证材料。协调乡镇（街道）派出所配合所在地学校开展社区教育工作。

二十四、县司法局

教育公民自觉遵守宪法和法律，制定全县法制宣传教育和普及法律常识的规划并组织实施，指导乡镇（街道）、各部门和各行业的法制宣传教育和依法治理工作。

二十五、县退役军人事务局

宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，让军人成为全社会尊崇的职业。指导全县退役军人职业教育培训工作。

二十六、县电视台、彭水日报社

加强对社区教育建设情况、社区教育开展情况的宣传报道，提升群众对社区教育的知晓率。

二十七、县职教中心、重庆广播电视大学彭水分校

充分发挥职教和电大彭水分校师资队伍、设施设备和公共实训基地优势，做好劳动力转移培训、新型职业农民培训等职业技能培训，提高劳动力就业致富能力。

二十八、县社区教育学院

衔接重庆市社区教育指导服务机构，负责全县社区教育工作的业务指导和组织实施。

二十九、各乡镇人民政府（街道办事处）

- 制定乡镇（街道）社区教育发展规划和实施计划，纳入本地经济和社会发展规划、社会建设规划和教育事业规划认真落实。

- 每年召开一次本辖区社区教育工作会议，明确任务，落实责任。

- 成立乡镇（街道）社区教育工作领导小组，每年活动不少于2次，研究解决社区教育中的重大问题。

- 对乡镇（街道）社区教育学校、社区（村）教育学习中心进行指导，制定基层社区建设和社区教育考核办法并进行考核，确保县乡村三级社区教育网络全覆盖。

- 根据要求做好社区教育学校硬件建设和内涵建设。

- 按编制要求配齐社区教育专职干部和教师。

- 推进和深化社区教育工作，总结经验成果，表彰、奖励社区教育先进集体和先进个人。

附件2

彭水自治县创建重庆市社区教育示范区评估指标体系责任分解表

| 一级指标 | 二级指标 | 评估标准及要点 | 评估方式 | 责任县领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 领导与管理（22分） A1 领导与管理（22分） | B1 领导重视（4分） | 1.县、乡镇（街道）领导对社区教育内涵及其开展的指导思想、宗旨、原则有清晰的认识。（4分）其中：党政领导主抓社区教育工作（2分），有专门负责社区教育的机构（2分）。 | 听取汇报 综合考察 | 谭毅力 | 县教委 | 县教委 各乡镇（街道） |
|  | B2 发展规划（3分） | 2.县、乡镇（街道）均制定社区教育发展规划和实施计划，并纳入本地经济和社会发展规划、社区建设规划和教育事业规划认真落实。（3分） | 查阅当年工作要点和工作规划 | 谭毅力 | 县教委 | 县教委 县发展改革委 各乡镇（街道） |
|  | B3 管理体制（6分） | ★3.县、乡镇（街道）建立社区教育领导小组，其办公室设在教育部门，并有专人负责。（3分） 4.实行党政统筹领导、教育部门主管、有关部门共同参与的社区教育管理体制。（3分） | 查阅文件 | 谭毅力 | 县教委 | 县教委 各乡镇（街道） |
|  | B4 制度建设（6分） | ★5.建立并实施社区各项规章制度，包括责任目标制度、会议制度、资源共享制度、机构和队伍建设制度、经费投入制度、评估检查制度、激励制度等，并纳入政府教育督导评估范围。（每项 0.5分，最高4分） 6.注重档案建设，形成规范齐全的档案资料（包括培训活动、教师队伍、志愿者队伍、课程资料。（档案资料每项0.5分，最高2分） | 查阅资料 听取汇报 | 谭毅力 | 县教委 | 各成员单位 各乡镇（街道） |
|  | B5 宣传动员（3分） | 7.社区注重社区教育宣传方式和渠道的多样化（电视、报纸、宣传栏、活动、讲座、手册、网络等）。（每项0.5分，最高得分3分） | 访谈及问卷调查 | 裴煜宇 | 县委宣传部 | 县教委 县电视台 彭水日报社 县文化旅游委 各乡镇（街道） |
| A2条件与保障（28分） A2条件与保障（28分） | B6 基地与网络建设（10分） | ★8.已建成县、乡镇（街道）、村（居委）三级社区教育体系，县建立社区学院（3分），各乡镇（街道）建立社区学校（超过应建总数50%得3分，低于应建总数40%得2分，40%以下1分），村（居委）建立社区教育学习点（班）（超过应建总数70%得2分，低于应建总数50%得1分，40%以下不得分）。（8分） 9.积极推进重庆终身学习网的建设和推广工作，每个乡镇（街道）建有不少于一间的多媒体教室并配置不少于10台以上计算机。（2分） | 查阅文件 考察场地 | 谭毅力 | 县教委 | 县教委 各乡镇（街道） |
|  | B7 资源开发和服务（5分） | 10.社区内教育、文化、科技、体育等各类资源得到有效整合，且能有序地面向社区成员开放。（2分） 11.社区非教育机构教育资源得到较好开发，为社区教育服务。（1分） 12.社区重视无形教育资源的总结，提炼，将其作为社区教育宝贵资源。（1分） 13.社区积极创造条件，建设学习资源服务圈。（1分） | 数据采集 分析测评 查看资料 实地核察 | 谭毅力 | 县教委 | 各成员单位 各乡镇（街道） |
|  | B8 经费保障（5分） | ★14.县财政按常住人口每年人均不低于2元的标准用于社区教育工作。（4分） 15.建立多渠道筹措经费的机制。（1分） |  | 巩义胜 | 县财政局 | 各成员单位 各乡镇（街道） |
|  | B9 队伍建设（8分） | 16.已建立一支素质较高、懂得社区教育、专兼职结合的社区教育管理队伍，乡镇（街道）有1名专职管理人员。（3分） ★17.有一支相对稳定、适应社区教育需要的、专职、兼职和志愿者结合的社区教育辅导员（师资）队伍，乡镇（街道）建立社区教育辅导员小组；各乡镇（街道）至少有1名专职管理人员；社区教育志愿者队伍占社区总人口的1%以上，并有相应的参加社区教育活动的记录。（3分） 18.制定社区教育工作者队伍建设规划，开展社区专职管理人员培训，教师及志愿者队伍的培训，培训率达80%以上。（2分） | 查阅资料 综合考察 | 谭毅力 | 县教委 | 各成员单位 各乡镇（街道） |
| A3教育培训与学习活动（20分） | B10 教育培训活动（12分） | ★19.全年接受社区教育各类培训的社区成员达全体成员的25%以上。（2分） 20.城市社区，登记在册的下岗待业失业人员培训率达50%以上；或农村社区、农民实用技术培训率达30%以上。（2分） 21.城市社区，登记在册的进城务工人员培训率达50%以上；或农村社区、农村劳动力外出转移培训率达50%以上。（2分） 22.注重对社区各类人员心理疏导和调适的教育培训。（2分） 23.注重向社区家长进行科学育儿和家庭教育的培训辅导。定期为未入托的散居儿童开展亲子教育活动，活动覆盖面达到25%。（2分） 24.注重向社区内儿童开展各种活动。利用寒、暑期积极组织社区内青少年开展各类素质教育活动，活动覆盖面达到25%。（2分） | 问卷调查查阅资料综合考察 | 巩义胜 | 县人力社保局 | 各成员单位 各乡镇（街道） |
|  | B11 学习型组织的创建（8 分） | 25.各类学习型组织创建力度大、进展快、创建率较高。（3分） 26.学习型党政机关创建率达80%左右。（2分） 27.学习型社区创建率达40%。（3分） | 查阅资料 问卷调查 | 裴煜宇 | 县委宣传部 | 各成员单位 各乡镇（街道） |
| A4 社区教育成效（20分） | B12 社区成员的认知和评价（10分） | ★28.社区成员对社区教育的知晓率、认同率达70%以上；（5分） ★29.社区成员对接受社区教育服务的满意率达50%以上。（5分） | 深度访谈 抽样问卷 | 谭毅力 | 县教委 | 各成员单位 乡镇（街道） |
|  | B13 社区成员综合素质的提高（5分） | 30.社区成员的社区归属感、遵守社会公德自觉性、扶贫帮困、参加公益活动等公民素质有较大的提高。（2分） 31.社区成员终身学习观念有明显增强，求知欲有明显提升。（2分） 32.社区成员的知识和技能含量明显提高。（1分） | 现场考察 社区居民访谈问卷调查 | 谭毅力 | 县教委 | 各成员单位 各乡镇（街道） |
|  | B14 社区发展和成员生活质量的提升（5分） | 33.推进“文明社区”“安全社区”“健康社区”“生态社区”“数字社区”等各类创建工作。社区文明程度有较大提高。（有两类以上的社区创建可得2分） 34.社区和谐稳定，各类案件发生率下降（各类案件发生率下降参照近两年数据）。（1分） 35.社区成员的精神生活质量和环境生活质量有改善。（2分） |  | 谭毅力 | 县教委 | 县委宣传部 县应急局 县卫生健康委 县生态环境局 县公安局 各乡镇（街道） |
| A5特色与创新（10分） | B15 特色（5分）做到其中一项可获满分 | ★36.注重社区教育课程和活动的研发，已形成具有社区特色的课程及活动资源。（5分） 37.注重社区教育特色建设，已打造出有关项目、载体、平台等方面特色品牌。（5分） | 课堂考察 现场访问 | 谭毅力 | 县教委 | 各成员单位 各乡镇（街道） |
|  | B16 创新（5分）做到其中一项可得满分 | 38.注重社区教育问题研究和实验探索，已产出具有创新价值的实验研究成果，指导社区教育新发展。（5分） ★39.注重社区教育的管理体制、运行机制、教育教学、督导评估等方面的改革创新，成效较为显著。（5分） | 专家实地考察、查阅资料、专项剖析 | 谭毅力 | 县教委 | 各成员单位 各乡镇（街道） |

使用说明：

- 本指标体系从我市社区教育的实际出发，在参考国家社区教育示范区评估标准和借鉴发达地区社区教育评估经验和的基础上制订。本评价指标体系，由5个一级指标，16个二级指标，39个评估要点组成，其中有★号的为核心评估点，共10个。

- 本“指标体系”设置2个评价标准等级，即示范区和实验区标准。若评估分值90分及以上，且核心评估点均达到要求，则获得示范区的备选资格，原则上申报示范区的区县必须是全国或全市社区教育实验区；若评估分值在80－89分，有7个以上的核心评估要点达到要求，则获得实验区的备选资格，特色与创新工作各做到其中一项即可获本项满分。

- 本市各区、县（自治县）、北部新区均属于创建范围。

- 本“指标体系”要求提供的佐证材料，时限为评估前两年（操作说明中有特别要求的除外）；证书、合同类要求提供复印件时，其原件应集中备查；所提供的佐证材料应是平时积累的原始材料；

- 本“指标体系”分值按百分制计分，各条目得分之和为评估总分（四舍五入保留一位小数）；

- 结果的认定采用“总分+等级”双重标准：既要求总分，同时参照核心指标。

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县监委，县法院，县检察院，

县人武部。

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室     2020年5月20日印发