## Sheet1
2023年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 彭水苗族土家族自治县残疾人联合会整体自评 |  | 项目编码： | 50024300023P000154 |  | 自评总分： | 99.12
项目主管部门： | 302-彭水苗族土家族自治县残疾人联合会 |  | 财政归口处室： | 005-社保科 |  | 部门联系人： | 余波 |  | 联系电话： | 13594947565
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 12092987.67 |  | 16404362.74 |  | 14971319.98
其中：财政拨款 |  |  | 12092987.67 |  | 16404362.74 |  | 14971319.98 | 91.26 | 10.00 | 9.12
一般公共预算 |  |  | 10953800.1 |  | 15125175.17 |  | 13692132.41 | 90.52
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
实施白内障复明手术450人，发现一例手术一例；按20000元\年\的标准对0-6岁残疾儿童予以康复救助，并予以500元\月的康复期间生活补助200以上；对残疾人大学生及残疾人家庭子女、特教学校学生按规定予以入学资助及在校生活补助；对296个村（社区）残疾人专职委员予以1200\人的工作补贴；实话残疾人居家托养300人；开展残疾人实用技术培训200人；开展残疾人职业技术培训200人；发放残疾人辅助器具1500件；实施残疾人家庭无障碍改造150户；开展残疾人种养业大户扶持；发展残疾人体育事业，提高残疾人体育活动参与度及残疾人体育竞技水平；持续开展家庭医生签约服务，实施送康上门；建设渝馨家园2所；对困难残疾人开展慰问，救助因病因灾等临时困难残疾人；促进残疾人乡村振兴；持续做好重性精神病患者入院救治工作；持续加强残疾人宣传文化、维权工作；加强驻村工作。 |  |  |  | 实施白内障复明手术450人，发现一例手术一例；按20000元\年\的标准对0-6岁残疾儿童予以康复救助，并予以500元\月的康复期间生活补助200以上；对残疾人大学生及残疾人家庭子女、特教学校学生按规定予以入学资助及在校生活补助；对296个村（社区）残疾人专职委员予以1200\人的工作补贴；实话残疾人居家托养300人；开展残疾人实用技术培训200人；开展残疾人职业技术培训200人；发放残疾人辅助器具1500件；实施残疾人家庭无障碍改造150户；开展残疾人种养业大户扶持；发展残疾人体育事业，提高残疾人体育活动参与度及残疾人体育竞技水平；持续开展家庭医生签约服务，实施送康上门；建设渝馨家园2所；对困难残疾人开展慰问，救助因病因灾等临时困难残疾人；促进残疾人乡村振兴；持续做好重性精神病患者入院救治工作；持续加强残疾人宣传文化、维权工作；加强驻村工作。 |  |  |  | 实施白内障复明手术1948例，发现一例手术一例；按20000元\年\的标准对0-6岁残疾儿童予以康复救助，并予以500元\月的康复期间生活补助308人；对残疾人大学生及残疾人家庭子女、特教学校学生按规定予以入学资助及在校生活补助共计230人；对296个村（社区）残疾人专职委员予以1200\人的工作补贴；实施残疾人居家托养300人，居家生活上门服务60人；开展残疾人实用技术培训156人；开展残疾人职业技术培训114人；发放残疾人辅助器具1100件；实施残疾人家庭无障碍改造208户；开展残疾人种养业大户扶持23家；发展残疾人体育事业，提高残疾人体育活动参与度及残疾人体育竞技水平；持续开展家庭医生签约服务，实施送康上门；建设渝馨家园2所；对困难残疾人开展慰问400人，救助因病因灾等临时困难残疾人14户；促进残疾人乡村振兴；重性精神病患者入院救治645人次；持续加强残疾人宣传文化、维权工作；加强驻村工作。开展脑卒中筛查9095人；入户评残144人，安装假肢23人，辅具购置货币补贴69人，创建无障碍示范社区1个，危房改造2户，纳入特困供养305人，按比例安置残疾人90人，公益性岗位安排残疾人就业141人，新增残疾人就业53人。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
残疾人生活质量明显提高，残疾人幸福感获得感得到加强 | 人/户 | ≥ | 11000 | 14000 | 27.27 | 100 | 20 | 20 | 是
加快工作进度，11月30日前全面完成工作任务 | 月 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
体现党和政府对残疾人关心关爱 | 人/户 | ≥ | 14000 | 14000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
促进残疾人事业高质量发展，促进乡村振兴 | 人/户 | ≥ | 14000 | 14000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
残疾人满意 | 人/户 | ≥ | 14000 | 14000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是